УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

    - №___

г. Барабинск

Об утверждении плана-графика

подготовки к проведению единого

государственного экзамена в 2014 году

на территории Барабинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки Новосибирской области от 31.12.2013 №3028 «Об утверждении плана-графика подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2014 году на территории Новосибирской области», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план – график подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2014 году на территории Барабинского района (далее – план-график).

- Назначить заместителя начальника Управления образования Кайманакову Т.И. ответственной за организацию ЕГЭ в районе.

- Заместителю начальника Управления образования (Кайманакова Т.И.) обеспечить координацию исполнения плана-графика, утверждённого пунктом 1 настоящего приказа.

- Руководителям средних общеобразовательных школ в срок до 20.01.2014 года сформировать план-график подготовки к проведению ЕГЭ в 2014 году в образовательном учреждении, обеспечить своевременное предоставление необходимой информации в Управление образования в соответствии с планом-графиком.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                           Т.А.Игнатьева

Кайманакова, 22472

Утверждён

приказом Управления образования

администрации Барабинского района

от 15.01. 2014 №___

План-график

подготовки к проведению ЕГЭ в 2014 году на территории Барабинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

1. Организационные мероприятия

| 1.1. | Назначение лица, ответственного за организацию ЕГЭ в районе | январь 2014 года | Игнатьева Т.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Назначение муниципального координатора РИС | Декабрь 2013 года | Игнатьева Т.А. Гребенщикова Л.П. |
| 1.3. | Участие в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА-11, обеспечение внесения сведений в РИС (в соответствии с графиком ГКУ НСО НИМРО) | Декабрь 2013 – июль 2014 | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. Феденков А.С. |
| 1.4. | Размещение информации о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ на сайте Управления образования | До 31.12.2013 г | Кайманакова Т.И. Агеева И.Н. |
| 1.5. | Предоставление информации в ГКУ НСО НИМРО о местах расположения ППЭ с наличием аудиторного фонда | Декабрь 2013 года | Кайманакова Т.И. Руководители МКОУ Новочановской СОШ, СОШ№2 |
| 1.6. | Обеспечение взаимодействия руководителей ОУ с Новосибирским филиалом «Ростелеком» по вопросу осуществления работ по организации видеонаблюдения в ППЭ | Январь-март 2014 года | Кайманакова Т.И. Руководители МКОУ Новочановской СОШ, СОШ№2 |
| 1.7. | Предоставление списков в ГКУ НСО НИМРО руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ | Февраль 2014 года | Кайманакова Т.И. Руководители ОУ |
| 1.8. | Формирование списков участников ЕГЭ с ОВЗ | Февраль 2014 года | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 1.9. | Назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ | Февраль 2014 года | Руководители ОУ Игнатьева Т.А. |
| 1.10 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов (ЭМ) | Февраль 2014 года | Игнатьева Т.А. |
| 1.11 | Подготовка приказа о проведении тематических проверок по организации деятельности ОУ по подготовке к ЕГЭ | Январь 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 1.12 | Приём заявлений выпускников предыдущих лет на участие в ЕГЭ | До 01.03.2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 1.13 | Оформление и предоставление в ГКУ НСО НИМРО заявки на экзаменационные материалы | Март 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 1.14. | Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ с правоохранительными органами и органами здравоохранения в рамках их компетенции (согласование проекта постановления администрации Барабинского района, оформление писем, предоставление графиков работы ППЭ) | Март-май 2014 | Кайманакова Т.И. |
| 1.15. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-май | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 1.16 | Приём заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, предоставление заявлений в Минобрнауки для проведения аккредитации и включения граждан в реестр общественных наблюдателей | Март-май | Кайманакова Т.И. |
| 1.17 | Организация выдачи удостоверений общественным наблюдателям | Апрель-июнь | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 1.18 | Организация выдачи участникам ЕГЭ пропусков на участие в ЕГЭ | До 10.05.2014 | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. Феденков А.С. |
| 1.19 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Май 2014 года | Кайманакова Т.И. Игнатьева Т.А. |
| 1.20 | Проведение проверок деятельности руководителей ОУ по подготовке обучающихся к ГИА в рамках внутреннего должностного контроля | Февраль-апрель 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 1.21 | Отчеты руководителей ОУ о подготовке выпускников к ЕГЭ на аппаратных совещаниях | Февраль-апрель 2014 года | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 1.22 | Мониторинг подготовки к ГИА выпускников ОУ (по итогам каждой четверти) | Ноябрь 2013 года, январь, март 2014 года | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |

2.Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ

| 2.1. | Подготовка проекта постановления администрации Барабинского района об обеспечении участия выпускников в ЕГЭ в 2014 году | Март-апрель 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Подготовка проектов приказов Управления образования, обеспечивающих проведение ГИА на территории Барабинского района | Декабрь 2013-июнь 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 2.3. | Своевременное обеспечение ОУ инструктивно-методическими материалами по проведению ЕГЭ в 2014 году | Декабрь 2013 – июнь 2014 года | Кайманакова Т.И. |
| 2.4. | Проведение совещания руководителей ОУ по организации подготовки к ЕГЭ | Февраль 2014 года | Кайманакова Т.И. |

3. Обеспечение информационной безопасности

| 3.1. | Определение мест хранения ЭМ, маршрутов доставки ЭМ в ППЭ | февраль | Игнатьева Т.А. Кайманакова Т.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация изучения инструкции по обеспечению информационной безопасности при проведении ЕГЭ | Февраль-май | Кайманакова Т.И. Руководители ОУ |
| 3.3. | Издание приказов по обеспечению информационной безопасности при проведении ЕГЭ в районе | Февраль-май | Игнатьева Т.А. Кайманакова Т.И. |
| 3.4. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | Май | Кайманакова Т.И. |

4. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ

| 4.1. | Организация участия руководителей ОУ, учителей школ в вебинарах, организованных НИМРО «ЕГЭ 2014: структура КИМ, особенности проведения» | Декабрь 2013-январь 2014 | Руководители ОУ МКОУ ЦИМО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Обеспечение участия в семинарах для муниципальных координаторов по вопросам формирования РИС | Декабрь 2013-январь 2014 | Гребенщикова Л.П. Феденков А.С. |
| 4.3. | Обеспечение участия в семинарах для специалистов МОУО, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | Январь 2014 года | Игнатьева Т.А. Кайманакова Т.И. |
| 4.4. | Обеспечение обучения специалистов, руководителей ППЭ района, членов ГЭК | Февраль-март | Игнатьева Т.А. |
| 4.5. | Проведение инструктивных совещаний для руководителей ОУ по вопросам проведения ЕГЭ 2014 года | Февраль-март | Кайманакова Т.И. |
| 4.6. | Организация изучения работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в качестве организаторов, нормативных документов по организации ГИА 2014 года, проведение семинаров для организаторов ЕГЭ | Февраль-май | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 4.7. | Проведение семинара для общественных наблюдателей на ЕГЭ 2014 года, консультирование общественных наблюдателей | Май | Кайманакова Т.И. |

5. Информационная поддержка ЕГЭ

| 5.1. | Размещение в ОУ информационных стендов с материалами о проведении ЕГЭ 2014 года | Ноябрь 2013-март 2014 года | Руководители ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Информирование участников ЕГЭ, родителей (законных представителей), учителей о сайте НИМРО (раздел «ГИА») | Январь 2014 года | Руководители ОУ |
| 5.3. | Организация информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет под роспись о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пункте проведения экзамена видеозаписи | Февраль -апрель | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 5.4. | Организация участия в вебинаре, проводимом ГКУ НСО НИМРО, «Особенности проведения ЕГЭ 2014» выпускников школ и их родителей (законных представителей) | Март 2014 года | Руководители ОУ МКОУ ЦИМО Кайманакова Т.И. |
| 5.5. | Организация информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет под роспись о месте и сроках проведения ГИА | До 01.04.2014 года | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 5.6. | Организация информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет под роспись о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА | До 20.04.2014 года | Руководители ОУ Кайманакова Т.И. |
| 5.7. | Консультирование по вопросам проведения ГИА 2014 года на районных родительских собраниях | Март-апрель | Лобашева Н.И. Кайманакова Т.И. |